## 20220713
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Bugfixes
Kleine Verbesserung
Sämtliche Funktionen kommentieren
Mehr Hindernisse erzeugen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Einige Funktionen kommentiert.
Code verschönert/einfacher verständlich gemacht.
Weitere Hindernisse implementiert
Mit Klassendiagramm angefangen

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Immernoch nicht alle Objekte perfekt im Spielfeld.
Lösung: Diese Objekte an den VideoMode anpassen.

Infobutton funktioniert noch nicht, obwohl schon implementiert.

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Klassendiagramm digital erstellen
Präsentation vorbereiten
Zusammenfassung schreiben
Es müssen noch weitere Bugfixes gemacht werden. ( Infobutton)

## 20220706
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Spielmenü mit Lebensanzeige, der Anzahl an gesammelten Items, einem Infofenster und einem
Start/Pause Knopf.
Collision-detection zwischen dem Spieler und allen anderen Objekten fertig programmieren, mittels
einer neuen Collision Klasse. Collision pixelbasiert und nicht nur auf Rechtecke überprüfend

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Neue Klasse Menü erstellt, inder eine menuleiste mit zwei Buttons und Textfelder
pause und info variable, --> bei true in einer bedingung verharren um eine Pause zu Simulieren

Für unsere Collision-detection prüfen wir die genauen Pixel der Objekte.
Sollten unsere Objekte den Spieler berühren, wird eine bestimmte Aktion ausgeführt, wie ziehe
Leben ab, füg welche hinzu, oder füge eine Banane zum Zähler hinzu.
Sobald der Spieler Schaden nimmt, wird er in sein Haus teleportiert, in welchem er geschützt ist.

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Spielfenster ist zu klein für neues Menü und durchs Vergrößern des Fensters skalieren unsere
Objekte und Hindernisse nicht mehr korrekt mit dem Fenster.
Lösung-> Objekte und Hindernisse nicht mehr abhängig von bestimmten Werten machen, sondern
von Fensterwerten, wie Window.heigth und Window.length

Nachdem wir nun unsere bewegenden Objekte zufällig erscheinen lassen, haben wir nun das
Problem, dass manchmal Objekte in unserem Safehouse spawnen. Um dies zu Lösen,
wollen wir einen Radius um das Haus erstellen, indem nichts spawnen kann.

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Testmenü wurde mit Lebensanzeige, der Anzahl an gesammelten Items, einem Infofester und
einem Start/Pause Buttons in das Projekt eingefügt.
Objekte auf dem Bildschirm skalieren nun mit der Bildschirmgröße.

In Zukunft wollen wir unseren gesamten Code ausführlich und übersichtlich kommentieren.
Zudem wollen wir das Klassendiagramm neu und digital erstellen.
Auch unsere Projektpräsentation wollen wir anfangen

## 20220701
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Borders für den Spieler und die Tiere implementieren
Beginnen mit der Kollision Auswertung
Umstrukturierung der Vererbungshierarchie
Beginen mit der Spielauswertung
Alle Objekte an einer Random Position spornen zu lassen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Klasse für Tiere und Spieler von der Item-klasse erben lassen
Funktion zur Prüfung der Fenstergrenzen mit Übergabe der Objektzeiger
Begonnen Collisionen von Spieler mit Objekten zu programmieren
Methode schreiben damit ein Objekt nicht aus der Oberfläche verschwinden kann
Methode zur Verhinderung, dass Spieler durch einen Baum laufen kann
Methoden für die Spielauswertung geschrieben
Aufräumen von Klassen und begonnen mit ausführlichen Kommentieren

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Der Spieler konnte trotzdem in den Ecken des Spielfeldes herausfahren
Die Tiere sind nicht ganz bis zum Rand gelaufen → Lösung: mit Spritegrößen gearbeitet
Randomzahlen als Define deklarieren
Statt mit Shapes arbeiten wir nun mit Sprites
Objekte Spawnen auch im Safehouse (im Haus)

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Spielfeld nicht über array verwalten sondern bei Gui auf Kollision überprüfen
Spiel Algorithmus programmieren
Button erzeugen und einbinden
Implementierung einer Healthbar
Spielauswertung fertig programmieren

## 20220622
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
weitere Objekte (Spielfiguren) auf die Gui mit neuen Elementen erweitern
Spielfeldarray erzeugen und Felder belegen
Objektzeiger an Methode übergeben (sowohl Zeiger auf Objekte einer Klasse und zeiger auf Objekte der Klasse sf
Button erstellen
Auslagerung von sf Objekten aus der GUI in die jeweilige Klasse
kokosnus von links nach rechts fliegen lassen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Methoden erstellt, über diese ein ein jeweiliges Image für die Gui erzeugt wird
Auslagerung der erstellung von sf Objekten in die Konstruktoren der jeweiligen Klassen

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Bidirektionale Assoziation über mehrere Klassen -> Gegenseitige Objektaufrufe
SFML Installationsfehler wurde nun bei allen Gruppenmitgliedern gelöst.
Makefile funktioniert noch nicht so wie beabsichtigt. → Tutorials dazu anschauen

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Bidirektionale Assoziation über mehrere Klassen -> Gegenseitige Objektaufrufe
Spiel Algorithmus programmiere
Button erzeugen und einbinden
Fliegende Kokusnüsse
Spiefled nicht über array verwalten sondern bei Gui auf Kollision überprüfen
Methode schreiben um zu überprüfen ob Objekt beim nächsten Zug aus der Oberfläche verschwindet

## 20220610
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick	10.6.22	CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Methode für Randomzahlen programmieren
Methode für Zufallsposition programmieren
Assotiationen zwischen den Klassen implementieren
Über SFML als Graphische Oberfläche informieren
Testoberfläche erstellt
Fehlerbehebung um das Programm testweise starten zu können

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Fehlermeldungen gegoogled und behoben
.cpp Dateien kompiliert und weitere Errorcodes behoben
Über den This Zeiger informiert
.h Dateien der Subklassen korrigiert
Erstellung von dynamischen statt statischen Objekten
Hauptspielfigur erstellt (Gimp)
Erste Testversion zur Steuerung der Hauptspielfigur via Tastatur

Erfolg:	Alle aktuellen Fehler behoben → Kompilierung
	Erster Programmstart mit Demo-Gui

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Error: Impliziete-Deklaration vom Gui-Konstruktor → Konstruktor in Gui.h Datei vergessen
Error: Undefined Reference to … → Vermutung Make File erstellen
Fehler beim Testen der Steuerung, aufgrund falscher Datentypen

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Über Makefile informieren und erstellen
Spieler auf der Gui erstellen
Finale Steuerung des Spielers implemetieren
Unsicherheit über Assotiationen und Aggrekationen (Informieren)
Start und Ziel, sowie Sperre implementieren

## 20220520
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick	20.5.22	CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Spielkonzepterstellung und eigene Features eingebaut
UML Klassendiagramm
In Git einarbeiten
Einarbeitung in Vererbung
Erstellung der benötigtten Objekte
Kommentieren der Methoden und Variablen
Tutorials zu C++ anschauen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Git Repository erstellt
Klassendiagramm gezeichnet
CPP und H Dateien angelegt
Klassen erstellt
Variablen und Methoden angelegt
Vererbungshierarchie erstellt
Kommentieren

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Vererbung hat Probleme gemacht. --> Googlen
Unwissenheit in Objektorientiertem pogrammieren
Unwissenheit über benötigte Klassen und Methoden

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Teilweise, hat es sehr lange gedauert
Wir haben alle Ziele erreicht, auch wenn sie durch viel unwissenheit lange gedauert haben

## Laufzettel
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?