## 20220701
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Borders für den Spieler und die Tiere implementieren
Beginnen mit der Kollision Auswertung
Umstrukturierung der Vererbungshierarchie
Beginen mit der Spielauswertung
Alle Objekte an einer Random Position spornen zu lassen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Klasse für Tiere und Spieler von der Item-klasse erben lassen
Funktion zur Prüfung der Fenstergrenzen mit Übergabe der Objektzeiger
Begonnen Collisionen von Spieler mit Objekten zu programmieren
Methode schreiben damit ein Objekt nicht aus der Oberfläche verschwinden kann
Methode zur Verhinderung, dass Spieler durch einen Baum laufen kann
Methoden für die Spielauswertung geschrieben
Aufräumen von Klassen und begonnen mit ausführlichen Kommentieren

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Der Spieler konnte trotzdem in den Ecken des Spielfeldes herausfahren
Die Tiere sind nicht ganz bis zum Rand gelaufen → Lösung: mit Spritegrößen gearbeitet
Randomzahlen als Define deklarieren
Statt mit Shapes arbeiten wir nun mit Sprites

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Spielfeld nicht über array verwalten sondern bei Gui auf Kollision überprüfen
Spiel Algorithmus programmieren
Button erzeugen und einbinden
Implementierung einer Healthbar
Spielauswertung fertig programmieren

## 20220622
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
weitere Objekte (Spielfiguren) auf die Gui mit neuen Elementen erweitern
Spielfeldarray erzeugen und Felder belegen
Objektzeiger an Methode übergeben (sowohl Zeiger auf Objekte einer Klasse und zeiger auf Objekte der Klasse sf
Button erstellen
Auslagerung von sf Objekten aus der GUI in die jeweilige Klasse
kokosnus von links nach rechts fliegen lassen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Methoden erstellt, über diese ein ein jeweiliges Image für die Gui erzeugt wird
Auslagerung der erstellung von sf Objekten in die Konstruktoren der jeweiligen Klassen

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Bidirektionale Assoziation über mehrere Klassen -> Gegenseitige Objektaufrufe
SFML Installationsfehler wurde nun bei allen Gruppenmitgliedern gelöst.
Makefile funktioniert noch nicht so wie beabsichtigt. → Tutorials dazu anschauen

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Bidirektionale Assoziation über mehrere Klassen -> Gegenseitige Objektaufrufe
Spiel Algorithmus programmiere
Button erzeugen und einbinden
Fliegende Kokusnüsse
Spiefled nicht über array verwalten sondern bei Gui auf Kollision überprüfen
Methode schreiben um zu überprüfen ob Objekt beim nächsten Zug aus der Oberfläche verschwindet

## 20220610
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick	10.6.22	CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Methode für Randomzahlen programmieren
Methode für Zufallsposition programmieren
Assotiationen zwischen den Klassen implementieren
Über SFML als Graphische Oberfläche informieren
Testoberfläche erstellt
Fehlerbehebung um das Programm testweise starten zu können

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Fehlermeldungen gegoogled und behoben
.cpp Dateien kompiliert und weitere Errorcodes behoben
Über den This Zeiger informiert
.h Dateien der Subklassen korrigiert
Erstellung von dynamischen statt statischen Objekten
Hauptspielfigur erstellt (Gimp)
Erste Testversion zur Steuerung der Hauptspielfigur via Tastatur

Erfolg:	Alle aktuellen Fehler behoben → Kompilierung
	Erster Programmstart mit Demo-Gui

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Error: Impliziete-Deklaration vom Gui-Konstruktor → Konstruktor in Gui.h Datei vergessen
Error: Undefined Reference to … → Vermutung Make File erstellen
Fehler beim Testen der Steuerung, aufgrund falscher Datentypen

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Über Makefile informieren und erstellen
Spieler auf der Gui erstellen
Finale Steuerung des Spielers implemetieren
Unsicherheit über Assotiationen und Aggrekationen (Informieren)
Start und Ziel, sowie Sperre implementieren

## 20220520
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick	20.5.22	CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)
Spielkonzepterstellung und eigene Features eingebaut
UML Klassendiagramm
In Git einarbeiten
Einarbeitung in Vererbung
Erstellung der benötigtten Objekte
Kommentieren der Methoden und Variablen
Tutorials zu C++ anschauen

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?
Git Repository erstellt
Klassendiagramm gezeichnet
CPP und H Dateien angelegt
Klassen erstellt
Variablen und Methoden angelegt
Vererbungshierarchie erstellt
Kommentieren

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?
Vererbung hat Probleme gemacht. --> Googlen
Unwissenheit in Objektorientiertem pogrammieren
Unwissenheit über benötigte Klassen und Methoden

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?
Teilweise, hat es sehr lange gedauert
Wir haben alle Ziele erreicht, auch wenn sie durch viel unwissenheit lange gedauert haben

## Laufzettel
Namen:	Birk Henrik	Eckerle Jan	Gegg Patrick		CrazyApe
Ziel des heutigen Termins: (was möchten wir erreichen?)

Wie sind wir vorgegangen? Was haben wir gemacht (technisch)?

Reflexion: Traten Probleme auf? Welche? Wie lösen wir diese?

Ergebnis: wir haben unser heutiges Ziel (nicht) erreicht. Gründe? Wie gehen wir damit um?
Wie machen wir weiter?